# Inspect & Adapt Event Pack - ShopCare AI (Sprint 14 - 15)

# 5.1. Kiểm tra Increment

Định nghĩa "Done" (DoD): Được deploy lên môi trường staging, kiểm thử quan trọng đạt, không còn lỗi cao, đạt kiểm tra quyền riêng tư.

## Phân loại & Bằng chứng cuối Sprint 14

| Item | Trạng thái | Bằng chứng kiểm thử & DoD |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | DONE | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao. |
| SC-62 | NOT DONE | Còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng - chưa đạt kiểm thử. |
| SC-63 | NOT DONE | Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao - vi phạm DoD. |
| SC-64 | NOT DONE | Đang chờ kiểm tra che SĐT - chưa đạt kiểm tra quyền riêng tư. |
| SC-65 | DONE | 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt. |

## Cách trình bày phần chưa Done

SC-62, SC-63, và SC-64 sẽ không được demo tại Sprint Review dưới tư cách tính năng hoàn thiện. Thay vào đó, nhóm minh bạch tiến độ, phân tích những cản trở và trả các mục này về Product Backlog để PO tái đánh giá ưu tiên.

## 2 điểm sai của Review cũ & Tác động

- PO gọi tất cả là Done dù chưa đạt DoD

  - Tác động: Làm sai lệch tính minh bạch, cung cấp thông tin sai cho Stakeholder, dễ tạo "nợ kỹ thuật" (technical debt) khổng lồ ở các Sprint sau.

- Biến Review thành buổi "nghiệm thu" và hứa làm mọi Feedback ngay lập tức

  - Tác động: Đi ngược lại triết lý Agile (Review là để lấy ý kiến, không phải chấm điểm pass/fail). Việc hứa làm mọi thứ ngay lập tức phá vỡ tính ổn định của Product Backlog, gây quá tải cho Sprint tiếp theo.

# 5.2. Thiết kế Sprint Review

## Agenda (Thời lượng: 60 phút)

- 00-10 phút (Khai mạc & Bối cảnh): PO giới thiệu Sprint Goal, nhấn mạnh Review là không gian phản hồi mở, không phải buổi ký nghiệm thu.

- 10-25 phút (Review & Demo): Dev Team trình diễn Increment đã "Done" (SC-61, SC-65) trực tiếp trên môi trường staging.

- 25-45 phút (Trao đổi hai chiều): Nhóm đặt câu hỏi mở cho Stakeholder: "Luồng hiển thị trạng thái đơn này có giúp giảm thời gian tra cứu của CSKH không?", "Có điểm nào trên giao diện khiến các bạn bối rối?".

- 45-60 phút (Tổng kết & Backlog): PO tổng hợp Feedback, đối chiếu với thị trường/tiến độ, thảo luận sơ bộ định hướng Sprint 15.

## Bảng Feedback Log

| Mã FB | Nội dung Feedback | Nguồn gửi | Yêu cầu làm rõ | Phương án xử lý của PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Vận hành | Tính khả thi và ROI | Ghi nhận thành một Epic mới để nghiên cứu sau, không cam kết vào S15. |
| F-02 | Chuyển sớm | CSKH | "Sớm" là sau bao lâu (1 phút hay 30 giây?) | Tạo một Product Backlog Item (PBI) mới để thảo luận quy tắc. |
| F-03 | Còn SĐT | CSKH | Là lỗi hay tính năng chưa xong | Đã thuộc SC-64 (Not Done), sẽ ưu tiên trong S15. |
| F-04 | Thiếu lịch sử | CSKH | Mức độ ảnh hưởng | Đây là 1 phần của Sprint Goal S14 bị khuyết, PO xếp độ ưu tiên cao để xử lý ở S15. |
| F-05 | Lệch P95 | Kỹ thuật | Bottleneck nằm ở đâu | Ghi nhận thành NFR (Non-functional Requirement) để tối ưu kiến trúc. |

# 5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

## Agenda (Thời lượng: 60 phút, không có Quản lý vận hành)

- Data (10 phút): Điểm lại dữ liệu khách quan không phán xét: Staging ngày 4, Integration Test ngày 8, an toàn tâm lý 2.8/5.

- Insight (20 phút): Phân tích nguyên nhân. Để tránh đổ lỗi, Scrum Master sử dụng "Blameless Root Cause Analysis" (VD: "Quy trình nào đang thiếu khiến chúng ta phải đổi spec qua tin nhắn?").

- Action (20 phút): Cả nhóm brainstorm và bỏ phiếu chọn giải pháp thay vì để PO tự quyết định.

- Follow-up (10 phút): Rà soát Action cũ, chốt 2 Action Item mới và người phụ trách.

## 2 Action Item (Giới hạn thực thi cho S15)

- Dịch chuyển thời gian Integration Test

  - Hành động: Đẩy Integration Test từ Ngày 8 lên Ngày 6.

  - Nhóm theo dõi: Dev Team.

  - Thời điểm: Cuối Sprint 15.

  - Bằng chứng: Log hệ thống CI/CD ghi nhận chạy Test vào Ngày 6.

- Quy chuẩn kênh giao tiếp yêu cầu

  - Hành động: Mọi thay đổi quy tắc kinh doanh phải chốt bằng comment trên Jira, tuyệt đối không chốt qua tin nhắn cá nhân.

  - Nhóm theo dõi: Scrum Master.

  - Thời điểm: Xuyên suốt Sprint 15.

  - Bằng chứng: 100% thay đổi spec trong S15 đều có dấu vết trên Jira ticket.

# 5.4. Chọn kỹ thuật Retro

## So sánh Phương án

- Phương án 1: Start - Stop - Continue

  - Đặc điểm: Rất hướng hành động, rõ ràng.

  - Nhược điểm: Dễ khô khan, không giải quyết tốt cảm xúc khi nhóm đang có "An toàn tâm lý 2.8/5" và thói quen đổ lỗi.

- Phương án 2: 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for)

  - Đặc điểm: Quan tâm đến cảm xúc ("Liked"), bài học ("Learned") giúp xoa dịu đổ lỗi, hỗ trợ người ít nói dễ chia sẻ. Đào sâu nguyên nhân tốt qua "Lacked".

## Quyết định Lựa chọn

Chọn 4Ls vì nhóm đang cần cải thiện an toàn tâm lý và tháo gỡ tâm lý đổ lỗi.

- Trade-off: 4Ls có thể mất nhiều thời gian chia sẻ cảm xúc, dẫn đến thiếu thời gian chốt hành động dứt khoát.

- Điều kiện kết hợp: Dùng 4Ls ở phần Insight để khai phá cảm xúc/nguyên nhân, sau đó kết hợp tư duy của Start-Stop (ở phần Action) để chốt giải pháp rõ ràng.

# 5.5. Chu trình Inspect and Adapt (Review -> Retro)

## Sơ đồ luồng

Review Demo $\rightarrow$ Phát sinh Feedback $\rightarrow$ Phân tích tại Feedback Log $\rightarrow$ Cập nhật Product Backlog $\rightarrow$ Retro (kiểm điểm quy trình S14) $\rightarrow$ Rút ra Action Item $\rightarrow$ Đưa Action vào Sprint Backlog S15 $\rightarrow$ Kiểm chứng Increment S15 và kết quả Action tại cuối S15.

## Truy vết (Traceability)

- Feedback (F-04 - Thiếu lịch sử):

  - Quyền cập nhật: thuộc về PO.

  - Hành động: Đưa thành 1 PBI vào Sprint 15.

  - Tiêu chí đo: CSKH nhìn thấy lịch sử khi nhận hội thoại AI.

  - Bằng chứng: PBI hoàn thành theo chuẩn DoD ở S15.

- Action (Action 2 - Chốt quy tắc trên Jira):

  - Quyền cập nhật (Working Agreement): thuộc về Scrum Master và cả nhóm.

  - Tiêu chí đo: Không có phàn nàn về việc "đổi spec ngầm" ở Retro S15.

  - Bằng chứng: Các ticket đều có log thảo luận rõ ràng.